Республика Карелия

# муниципальное образованиЕ

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2015 г.                			                                    №  26

Об утверждении порядка принятия решений о разработке,

формировании,    реализации   и   оценке   эффективности

муниципальных  программ    Сортавальского    городского

поселения

В   соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса   Российской    Федерации     администрация      Сортавальского   городского    поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Сортавальского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского поселения.

Глава Сортавальского городского поселения                                  С.Н Козигон

Утверждено

Постановлением  Администрации

Сортавальского городского  поселения

от  22 апреля   2015г.  № 26

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке            эффективности муниципальных программ  Сортавальского городского поселения.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке   эффективности муниципальных программ  Сортавальского городского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

а) Муниципальная программа Сортавальского городского поселения – это комплекс мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового  и иного характера, обеспечивающих достижение стратегических целей в сфере социально-экономического развития   Сортавальского городского поселения(далее - Программа);

б) подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках Программы;

в) цель - планируемый за период реализации Программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Сортавальского городского поселения посредством реализации мероприятий Программы;

г) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели  реализации Программы;

д) мероприятие Программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

е) заказчик Программы (подпрограммы) - Администрация Сортавальского поселения (далее - заказчик Программы);

ж) разработчик Программы - структурное подразделение администрации  городского поселения или определяемый заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нормативно-правовыми актами муниципального образования «Сортавальское городское поселение», хозяйствующий субъект. Программой может быть предусмотрено несколько разработчиков Программы (далее - разработчик Программы).

з) разработчик - координатор Программы - это разработчик Программы, который в случае если Программа предусматривает нескольких разработчиков Программы, осуществляет координацию деятельности разработчиков Программы, разработчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий (далее - разработчик - координатор Программы).

и) результативность Программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

к) эффективность Программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Программа разрабатывается на срок от одного  года до 3  лет и имеет при необходимости подпрограммы. Подпрограммы взаимоувязываются по целям, задачам, срокам и  результатами мероприятий Программы.

1.4. Программа, (подпрограмма) утверждается постановлением администрации Сортавальского городского поселения.

1.5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) утверждается решением Совета Сортавальского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе структуры расходов бюджета Сортавальского городского поселения по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета Сортавальского городского поселения в соответствии с постановлением Администрации Сортавальского городского поселения, утвердившим Программу.

2. Принятие решения о разработке Программы.

2.1. Решение о разработке Программы принимается постановлением администрации Сортавальского поселения.

2.2. В Постановлении о разработке Программы указываются:

а) название, цели и задачи Программы;

б) сроки разработки Программы;

в) разработчик Программы, разработчик подпрограммы, в случае, если Программа предусматривает несколько подпрограмм, и разработчик - координатор Программы в случае, если Программа предусматривает нескольких разработчиков Программы;

г) подпрограммы со своими целями и задачами;

д) в случае необходимости потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы.

Постановление администрации Сортавальского городского поселения о разработке Программы может содержать иные положения, необходимые для организации деятельности по разработке Программы.

3. Требования к структуре Программы.

Программа состоит из следующих частей:

3.1. Паспорт Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

3.2. текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации Программы, содержание проблемы;

- конкретные цели и задачи (при наличии подпрограмм по каждой из них указываются цели и задачи),

- целевые индикаторы и показатели Программы;

- сроки реализации Программы;

- объемы и источники финансирования Программы;

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

3.3. планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы, выраженные через систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы, указываемые по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

3.4. обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (подпрограмм), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

3.5. методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

3.6. состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику Программы.

4. Разработка Программы.

4.1. Разработчик Программы (разработчик – координатор Программы) представляет проект Программы Заказчику для подготовки заключений специалистом отдела экономики и муниципального имущества администрации Сортавальского городского поселения (далее – Специалист).

4.2. Специалист в течение десяти рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает заключение на представленный проект Программы по вопросам:

соответствия целей и задач Программы целям социально-экономического развития Сортавальского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;

обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задач Программы;

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы;

источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов;

соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Сортавальского городского поселения;

соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации  расходов бюджетов Российской Федерации.

4.3. Специалист вправе запросить у разработчика Программы (разработчика – координатора Программы) дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задач программно-целевым методом.

4.4. С учетом указанных заключений разработчик программы (разработчик – координатор Программы) вносит в установленном порядке проект Программы на рассмотрение Главы Сортавальского городского поселения.

4.5. Программы, предполагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,  а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в течение очередного финансового года, но не позднее 01 декабря  очередного финансового года.

4.6. Программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

5. Внесение изменений в Программу.

5.1. В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) внесения изменений в решение о бюджете Сортавальского городского поселения;

б) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

г) необходимости изменения перечня мероприятий Программы, сроков и  (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

5.2. Вместе с проектом изменений в Программу разработчик Программы (разработчик – координатор Программы) готовит  пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений Программы на целевые показатели реализации Программы, обоснование эффективности принимаемых решений, финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

5.3. Проект изменений в Программу направляется Заказчику для подготовки заключения.

5.4. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения Программы.

6. Финансовое обеспечение реализации Программы.

6.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Сортавальского городского поселения и средств иных бюджетов в объемах, установленных решением Совета Сортавальского городского поселения о бюджете Сортавальского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

7. Управление реализацией Программы.

7.1. Управление реализацией Программы осуществляется разработчиком Программы (разработчиком подпрограммы, разработчиком – координатором Программы).

7.2. Заказчик Программы:

а) определяет разработчика Программы, разработчика подпрограммы, разработчика – координатора Программы;

б) заключает соглашения (договоры) с органами государственной исполнительной власти Республики Карелия,  Администрацией Сортавальского муниципального района в случае, если Программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Республики Карелия бюджету Сортавальского городского поселения, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании Программы;

в) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и заключенными договорами;

г) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации,  законодательством Республики Карелия, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

7.3. Разработчик Программы:

а) разрабатывает Программу;

б) определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурса;

в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

г) готовит и представляет в установленные сроки отчет о реализации Программы;

д) обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;

е) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации,  законодательством Республики Карелия, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

7.4. Разработчик подпрограммы осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего раздела.

7.5. Разработчик - координатор Программы осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего раздела, а также осуществляет координацию деятельности разработчиков Программы, разработчиков подпрограмм.

Разработчик - координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

8. Контроль и отчетность при реализации Программы

8.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы.

8.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет разработчик Программы (разработчик - координатор Программы).

8.3. Разработчик Программы (разработчик - координатор Программы) ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главе Сортавальского городского поселения с заключением специалиста об оценке эффективности реализации Программы.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы установлены в разделе 9 настоящего Порядка.

8.4. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным,  специалист готовит годовой комплексный отчет, а при завершении Программы и  итоговый отчет о ходе реализации Программ, и размещает его на официальном сайте Администрации Сортавальского городского поселения в сети Интернет.

8.6. Годовой отчет о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сортавальского городского поселения и средств иных источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 4 и 6 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 5 и 7 к настоящему Порядку.

9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации Программы

9.1. По каждой Программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

9.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программ согласно приложению №8 к настоящему Порядку.

9.3. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год и плановый период.

9.4. По результатам оценки эффективности реализации Программы Главой Сортавальского городского поселения может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы контрактов в бюджете Сортавальского городского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение N 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Разработчик Программы

(разработчик подпрограммы, разработчик – координатор программы)

Цель (цели) Программы

Задачи Программы

Сроки реализации Программы

Исполнители Программы

Объемы и источники             Общий объем средств, направляемых на

финансирования                     реализацию мероприятий

Программы                          В том числе по годам:

20___ год -

20___ год -

Из них по источникам:

Бюджет Сортавальского городского поселения

Всего -

в том числе по годам:

20___ год -

20___ год -

Другие источники:

Всего -

в том числе по годам:

20___ год -

20___ год -

Планируемые

результаты Программы

(количественные и

качественные показатели

эффективности реализации

Программы)

Приложение N2

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование Программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризу-ющие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20___ | 20___ | 20___ |  |
|  |  | бюджет Сортавальского городского поселения | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий Программы

| Наименование мероприятия Программы* | Источник финансиро-вания** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Прочие текущие расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий Программы;

** - бюджет Сортавальского городского поселения, бюджет Республики Карелия, федеральный бюджет, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, бюджет Республики Карелия указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований – номера соглашений о намерениях.

***- указывается расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой Программы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации Программы.

*****- заполняется в случае возникновения прочих текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются источники расчетов)

Приложение N 4

к Порядку

ФОРМА

ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_____________________________________________________

(наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Сортавальского городского поселения | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого | Бюджет Сортавальского городского поселения | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины

Приложение N 5

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________________

(название Программы)

Разработчик __________________________________________________________

Источник финансирования ______________________________________________*

(бюджет Сортавальского городского поселения, другие источники)

| N п/п | Перечень программных мероприятий | 20___ - 20__ годы** |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения |

Руководитель                                                    Подпись

* форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно и по общему объему финансирования по годам реализации Программы;

** заполняется по каждому году реализации Программы.

Приложение N 6

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование Программы)

ЗА 20___ ГОД

| N п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Плани-руемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет СГП | другие источ -ники | бюджет СГП | другие источ -ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | Задача2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Приложение N7

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________________

(наименование Программы)

Разработчик Программы _______________________________

| N п/п | Задачи, направ-ленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. измере-ния | Базовое значение показателя на начало реализа-ции Программы | Планируемое значение показа-теля по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ | 20___ | 20__ | 20___ | 20___ | 20__ |  |
|  |  | Бюд-т СГП | другие источ -ники | Бюд-т СГП | другие источ -ники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                             Подпись

Приложение N8

к Порядку

Методика оценки эффективности реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав Программы, а также мероприятий Программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе Программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы, оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в Программу.

Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы  должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности Программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп * S), где

Iр – индекс результативности Программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп  –

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф  –

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего Программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым затратам Программы.

Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности Программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности Программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр – индекс результативности Программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования Программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации Программы:

наименование индикатора – индекс эффективности Программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность Программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ  ≤ 1,1.

Качественная оценка Программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка Программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ  < 0,8.

Качественная оценка Программы: низкий уровень эффективности